## Sheet1
Kategoria | Funkcjonalność | Przewidywany czas wykonania[h]
Must Have | Setup projektu | 3
Must Have | Dwujęzyczność | 7
Must Have | Tryb jasny i ciemny | 7
Must Have | Diagramy UML | 15
Must Have | Projekt w Figma | 10
Must Have | Widget 'Zamówienia' | 5
Must Have | Widget 'Jakość Sprzedaży' | 5
Must Have | Widget 'Opinie Kupujących' | 5 | 57
Should Have | Widget 'Ranking Ofert' | 5
Should Have | Widget 'Wykres sprzedaży' | 5
Should Have | Filtrowanie i sortowanie danych w widgetach | 5
Should Have | Zamówienia': Strona uproszczona | 3
Should Have | Jakość Sprzedaży': Strona uproszczona | 3
Should Have | Opinie Kupujących': Strona uproszczona | 3
Should Have | Ranking Ofert': Strona uproszczona | 3
Should Have | Wykres Sprzedaży': Strona uproszczona | 3 | 30
Could Have | Wybór zakresu czasu i formy wizualizacji w widgecie 'Wykres Sprzedaży' | 4
Could Have | Zaawansowane analizy w widgetach, takie jak porównanie danych między kontami | 6 | 10
Won't Have | Widget 'Porady sprzedażowe': Zbiór porad dla sprzedawcy | 5
Won't Have | Interaktywne wskazówki sprzedażowe w widokach w przypadku braku domyślnych danych | 9 | 14
| Przewidywany czas pracy: | 97